

ДОГОВОР №  ________
о подключении к системе теплоснабжения
	г. Борисоглебск 
	«_____»_____________20__г.



Муниципальное унитарное предприятие Борисоглебского городского округа Воронежской области «Борисоглебские теплосети», в лице директора Егоровой Анжелы Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и____________, в лице__________________, действующего на основании _______,  именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о  подключении к системе теплоснабжения  (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
0.1. Акт о подключении - документ, подтверждающий завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности.
0.2. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя - документ, подтверждающий выполнение Заявителем условий подключения. 
0.3. Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, а также дополнения и изменения к нему, подписанные Заявителем и Исполнителем.
0.4. Подключение - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;
0.5. Подключаемый объект - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;
0.6. Точка подключения - место физического соединения тепловых сетей Исполнителя и тепловых сетей Заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями Исполнителя, устанавливаемое на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории.
0.7. Точка присоединения - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения Договора, с существующими тепловыми сетями Исполнителя.
0.8. Условия подключения - неотъемлемая часть Договора, предусматривающая технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др.).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По Договору Исполнитель принимает на себя обязательства  по подключению к системе теплоснабжения (далее «СТ»)  новых тепловых энергетических установок (далее – «теплоустановка») и (или) увеличению разрешенной к использованию тепловой мощности существующих теплоустановок на объекте Заявителя:  __________________________________, расположенном  по адресу   ____________________  с  общей тепловой нагрузкой:  ________  Гкал/час.
с общей тепловой  нагрузкой ________  Гкал/ч, в т.ч. существующей _________ Гкал/ч, вновь подключаемой   (дополнительной)  тепловой нагрузкой:  ________   Гкал/час. (в случае увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности существующих теплоустановок  на объекте Заявителя), 
а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, определенных в договоре.
2.2. Стороны обязуются выполнить необходимые для подключения условия, предусмотренные действующим законодательством РФ  и  настоящим Договором.
2.3. Строительство (реконструкция) подключаемого объекта производится Заявителем на земельном участке, принадлежащем Заявителю на праве___________ (кадастровый номер земельного участка/объекта___________________). 
2.4. Настоящий договор заключен на основании Заявки Заявителя о подключении к СТ (Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) и в соответствии с Условиями подключения (далее «УП» Приложение №2).
2.5. Местоположение точек подключения  к  СТ  указано в Приложении № 2 к настоящему договору.
2.6. Срок подключения объекта по Договору  - ___________ (_______), но не позднее  18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения Договора, а если более длительные сроки подключения указаны в инвестиционной программе Исполнителя, не позднее 3 (трех)  лет со дня заключения Договора. Срок подключения может быть продлен по соглашению сторон на основании обращения Заявителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Осуществить действия по подготовке системы теплоснабжения к подключению теплоустановок Заявителя в соответствии с условиями подключения к настоящему Договору:
3.1.1.1. осуществить подготовку и выдачу условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или на ином законном основании смежными тепловыми сетями в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.
3.1.2. при получении от Заявителя обращения о согласовании отступлений от условий подключения согласовать или отказать в согласовании таких отступлений в течение 15 дней путем внесения изменений в Договор о подключении.
3.1.3.  проверить выполнение Заявителем условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением, заполнением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно приложению N 3 к Договору;
3.1.4. осуществить не позднее установленной Договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования  подключаемого  объекта  к  подаче  тепловой энергии  и  теплоносителя)  действия  по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей;
3.1.5. принять предложение о внесении изменений в Договор о подключении либо отказать в его принятии в течение 30 дней со дня получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию;
3.1.6. по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем условий подключения и опломбирования Исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах составить в 2 экземплярах (по одному для Исполнителя и Заявителя, имеющих равную юридическую силу) акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;
3.1.7. осуществить подключение объекта к системе теплоснабжения;
3.1.8. составить, подписать со своей стороны и направить Заявителю для подписания Акт о подключении (по форме Приложения № 4 к Договору), после осуществления фактического подключения Объекта к системе теплоснабжения и получения от Заявителя уведомления о готовности теплоустановок Заявителя к приему ресурсов;
	3.1.9. передать Заявителю счет-фактуру после подписания Сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения. Счет-фактура должна быть оформлена и представлена Заявителю в срок и в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ;
3.1.10. при осуществлении Заявителям мероприятий (в том числе технических) по подключению за границами принадлежащего ему земельного участка, а в случае подключения многоквартирного дома - за пределами сетей инженерно-технического обеспечения дома принять созданный в результате проведения работ, определенных Договором, объект теплоснабжения и оформить на такой объект право оперативного управления в установленном порядке, согласно п.49 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №2115 от 30.11.2021г.
3.1.11. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, включают в себя:
- разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным Договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
- выполнение мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором о подключении;
- получение необходимых для выполнения мероприятий разрешений, согласно п. 47 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115.
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;
3.2.2. изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные Договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой  энергии  и опломбирование установленных приборов (узлов) учета,  кранов  и  задвижек на их обводах. При этом дата подключения не может быть позднее исполнения Заявителем указанных обязательств.
3.2.3. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению без взимания с Заявителя дополнительной платы.
3.2.4.  в случае если заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном Договором, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, приостановить исполнение своих обязательств по Договору о подключении до дня внесения заявителем соответствующего платежа, а в случае внесения заявителем платежа не в полном объеме не возобновлять исполнение обязательств по Договору о подключении до дня внесения заявителем платежа в полном объеме;
3.2.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о подключении при двукратном нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных Договором.
3.3. Заявитель обязан: 
3.3.1. разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
3.3.2. согласовать с Исполнителем проектную документацию и осуществить мероприятия (в том числе технические) по подключению за границами принадлежащего ему земельного участка, а в случае подключения многоквартирного дома - за пределами сетей инженерно-технического обеспечения дома, предусмотренные приложением № 4 к настоящему Договору:
3.3.2.1. Согласовать с Исполнителем проектную документацию и осуществить мероприятия (в том числе технические) по подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, предусмотренные (приложением 4 к настоящему Договору)
3.3.2.2 Заявители в обязательном порядке сообщает исполнителю о намерении выполнить действия, указанные в п. 3.3.2, п. 3.3.2.1, не позднее 15 дней с даты заключения Договора о подключении.
3.3.2.3 В случаях, указанных в п. 3.3.2 и 3.3.2.1 исполнитель заключает с заявителем помимо Договора о подключении в порядке и на условиях, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации, возмездный договор гражданско-правового характера.
3.3.2.4 При обращении заявителя к исполнителю об осуществлении заявителем мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка отказ исполнителя в заключении Договора гражданско-правового характера, указанного в п. 3.3.2.3 не допускается (в соответствии с п. 49 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115. Передать в муниципальную собственность созданный в результате проведения работ, определенных договором, объект теплоснабжения согласно п. 34 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 №787
3.3.3. в случае выявления в ходе проектирования необходимости отступления от условий подключения, согласовать отступления с Исполнителем.
3.3.4. выполнить условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;
3.3.5. представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий;
3.3.6.  в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении;
3.3.7. оборудовать подключаемый объект приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями действующего законодательства об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и согласно Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
3.3.8. обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;
3.3.9. внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены Договором о подключении;
3.3.10. в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения от Исполнителя подписать и направить в адрес Исполнителя Акт о подключении, либо направить мотивированный  отказ  от его  подписания;
3.3.11. до начала подачи тепловой энергии заключить Договор теплоснабжения объекта;
3.3.12. предъявить в случаях, установленных нормативными правовыми актами, объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемые к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный энергетический надзор.
3.4. Заявители имеет право:
3.4.1. получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения предусмотренных указанным Контрактом мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей.
3.5. Передача стороной своих прав и обязанностей по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой стороны не допускается в силу статей 391 и 392.3 Гражданского кодекса РФ. Сторона вправе после получения предварительного письменного согласия другой стороны передать свои права и обязанности третьему лицу по правилам, установленным главой 24 Гражданского кодекса РФ для перемены лица в обязательстве.
3.6. Стороны вправе исполнить свои финансовые обязательства (по оплате за подключение теплоустановок заявителя к СТ и в связи с передачей объекта теплоснабжения, в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Договора) путем взаимозачета, о чем оформляется письменное соглашение с подписью обеих Сторон.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

            4.1. Размер платы за подключение теплоустановок Заявителя к СТ Исполнителя  определяется  на основании Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», Приказа ФСТ от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 года № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам в сфере теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
4.2.  Размер платы по Договору составляет:_______ руб. (_______),  включая НДС 20% - ____ руб. (______________).
4.3. Оплата производится путем перечисления Заявителя на расчетный счет Исполнителя денежных средств в следующем порядке:
- в течение 15 календарных дней с даты заключения договора о подключении в сумме ______ руб. (15% от общей стоимости), в том числе НДС 20% – ______ руб.;
 	- в течение  90  календарных дней  с даты  заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического    подключения,    в    сумме     _______________руб. (50% общей стоимости),  в том числе    НДС    20%   -_____ руб.;
- в течение 5 календарных дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя в соответствии с абзацем седьмым пункта 23 настоящих Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» N 2115 от 30.11.2021г., но не позднее дня подписания сторонами акта о подключении в сумме:________руб. (20% от общей стоимости),  в том числе    НДС    20%   -_____ руб.;
- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течении 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении, в сумме:__________руб. (15% от общей стоимости), в том числе НДС 20% – ______ руб.;
4.4. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования Воронежской области.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае расторжения договора по инициативе одной стороны, другая сторона направляет   письменное уведомление о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора, при этом договор считается расторгнутым при истечении 15 дней с даты направления одной стороной другой стороне письменного уведомления. 
5.3. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заявителя, он (Заявитель) обязан возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору. Заявитель возмещает Исполнителю расходы, фактически понесенные последним в связи с выполнением мероприятий по подключению в рамках настоящего Договора на момент прекращения его действия.
5.4. В случае расторжения договора по инициативе Заявителя при частичной оплате, Исполнитель возвращает денежные средства Заявителю, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на момент расторжения договора.
5.5. Заявитель несет ответственность за бездоговорное (самовольное) потребление ресурсов до выполнения условий их подачи, в соответствии с действующим законодательством/
5.6. В случае не получения Исполнителем от Заявителя подписанного Исполнителем проекта договора в 45-тидневный срок с даты его направления Заявителю, подписанный со стороны Исполнителя договор считается не заключенным, заявка (приложение №1 к договору) аннулирована. 
 5.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе потребовать от Заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
6.2.	Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента её направления не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение суда. 
6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению 
в Арбитражном суде Воронежской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под непреодолимой силой понимаются обстоятельства, наступившие после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или избежать разумным образом, в частности, под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки и другие аналогичные обстоятельства.

1. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной стороной без согласия другой стороны.
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.

2. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в п.8.1 договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения, определяемой в соответствии с действующим законодательством РФ, и действует до исполнения сторонами обязательств по договору.
10.2. Изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме в виде единого документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.  
10.3. В соответствие с действующим законодательством РФ настоящий договор является публичным договором со всеми правовыми последствиями публичного договора, предусмотренными действующим законодательством РФ.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
10.5. В случае изменения у какой-либо из сторон адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Указанное письменное извещение становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае не получения стороной извещения адреса, названия, банковские реквизиты сторон, указанные в Договоре, считаются правильными.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.      

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора и в обязательном порядке содержат ссылку на порядковый номер Приложения, номер и дату заключения данного договора:
Приложение №  1 – Заявка на подключение к СТ № _______  от _____г_.;
Приложение №  2 – Условия подключения № ____________;
  Приложение №  3 - Форма акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;   
Приложение № 4 – Форма Акта о подключении объекта Заявителя к СТ Исполнителя.

12.  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАЯВИТЕЛЬ:

	МУП БГО ВО «Борисоглебские теплосети»
Местонахождение, почтовый адрес:
397165, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, зд. 117
тел. ____________, факс ____________ 
ИНН/КПП 3604086750/360401001
ОГРН 1263600008980  
Р/с 40702810002940027036
в АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКПО ____________
	

	
Директор ______________ / А. А. Егорова /

	  _____________________                       


М.П.                                                                               М.П.
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